Приложение

к приказу МВД КР № 226

от «18» «03» 2019 г.

**План мероприятий МВД КР**

**по реализации постановления Правительства КР от 30 декабря 2017 года № 852**

**по преодолению ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике на 2017–2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задачи** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** | **Индикаторы исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Партнеры** |
| **Цель I. Формирование чувствительности к проблеме ВИЧ и гендерно обусловленного насилия через обучение** | | | | | | |
| 1.1 | 1.1.1.Разработка тренингового модуля для обучения руководящего состава ОВД пилотных городов *(Бишкек, Ош, Токмок, Кара-Балта, Жалал-Абад, Каракол)* с последующим внедрением в учебный процесс Академии МВД КР (основные тематические разделы: профилактика ВИЧ и гендерно обусловленного насилия; соблюдение прав ключевых групп населения и новые критерии оценки деятельности милиции) | 1.1.1.1. Создание Рабочей группы с участием экспертов/ представителей сообществ | апрель 2019 | Распоряжение о создании рабочей группы | СОБ МВД, Академия МВД, Советник министра (*Осмонова А.С.)* | Фонд Сорос-Кыргызстан  *(ФСК)* |
|  |  | 1.1.1.2.Разработка тренингового модуля | май 2019 | Проект тренингового модуля | Рабочая группа | Фонд Сорос-Кыргызстан  *(ФСК)* |
|  |  | 1.1.1.3.Проведение тренинга для тренеров в г. Бишкек с участием в тренерской группе экспертов-представителей сообществ | май 2019 | Соответствующая программа | Академия МВД, СОБ МВД, Советник министра *(Осмонова А.С.)* | Фонд Сорос-Кыргызстан  *(ФСК)* |
|  |  | 1.1.1.4.Проведение 2-х однодневных тренингов для заместителей РОВД по службе в г. Бишкек (для Бишкека и Чуйской области) и в г. Ош (для г.г. Ош, Жалалабад, Баткен) | июль 2019 | График обучения руководящего состава пилотных районов | Академия МВД, СОБ МВД, Советник министра *(Осмонова А.С.)* | Фонд Сорос-Кыргызстан  *(ФСК)* |
| 1.2. | 1.2.1.Обновление учебного курса по снижению вреда в Академии МВД | 1.2.1.1. Внесение соответствующих изменений в учебный курс по снижению вреда в Академии МВД | апрель 2019 | Проект новой программы | Академия МВД, СОБ МВД, Советник министра *(Осмонова А.С.)* | Фонд Сорос-Кыргызстан  *(ФСК)* |
|  |  | 1.2.1.2. Подготовка и включение в программу учебного 5-минутного видеоролика по теме Спецкурса | апрель 2019 | Проект  видеоролика | Академия МВД, СОБ МВД, Советник министра *(Осмонова А.С.)* | Фонд Сорос-Кыргызстан  *(ФСК)* |
|  |  | 1.2.1.3. Разработка адаптированных на его основе учебных программ для внедрения в Академии МВД на Курсах повышения квалификации *(Факультет 5)* - 4 часа и факультете очного обучения *(Факультет 2) -* 60 часов | май 2019 | Проекты новых программ | Академия МВД, СОБ МВД, Советник министра *(Осмонова А.С.)* | Фонд Сорос-Кыргызстан  *(ФСК)* |
|  |  | 1.2.1.4. Провести обучение участковых уполномоченных милиции в рамках программы «Дружественные милиционеры» | апрель 2019 | Распоряжение, график | Академия МВД, СОБ МВД, Советник министра *(Осмонова А.С.)* | СПИД Фонд Восток-Запад |
| **Цель 2. Совершенствование деятельности по выполнению программ по профилактике ВИЧ** **в соответствии с нормами национального законодательства на принципах уважения прав человека, гендерного равенства и недискриминации** | | | | | | |
| 2.1. | 2.1.1.Содействие проведению национального исследования о выполнении «Межведомственной инструкции о профилактике ВИЧ - инфекции государственными органами при взаимодействии c ключевыми группами населения» в 2018 и 2021 годы | 2.2.1.1. Осуществление постоянного контроля с подготовкой ежегодных отчетов по выполнению «Межведомственной инструкции о профилактике ВИЧ» с представлением результатов на заседаниях Общественного совета МВД | 2019-2021 | Отчеты, представляемые на рассмотрение на заседания Общественного совета МВД | СОБ МВД | В рамках гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, малярией и туберкулезом *(- Далее ГФСТМ)* |
|  |  | 2.2.1.2.Участие в организации и проведении Круглого стола по обсуждению промежуточных результатов национального исследования о выполнении «Межведомственной инструкции о профилактике ВИЧ - инфекции государственными органами при взаимодействии с Ключевыми группами населения *(КГН)* в 2018- 2021 годы | 2021 | Отчет по результатам обсуждения, резолюция | СОБ МВД |  |
| 2.2. | 2.2.1. Содействие проведению исследования «Индекс стигмы Людей, живущих с ВИЧ *(ЛЖВ)*» в 2018 и в 2021 гг. и исследованию уровня стигмы в отношении ключевых групп населения в 2020 гг. | 2.2.1.1. Обеспечение решения организационных вопросов, связанных с опросом респондентов из числа сотрудников ОВД КР, в целях оказания содействия проведению указанных исследований | 2019-2020 | Распоряжение МВД | СОБ МВД | ГФСТМ |
|  |  | 2.2.1.2. Участие в Круглых столах по обсуждению результатов мониторинга уровня стигматизации и выработки мер по ее сокращению | 2019 - 2020 | Программы, списки участников | СОБ МВД | ГФСТМ |
| 2.3. | 2.3.1. Проведение Информационных кампаний по внедрению модели LEAD в Кыргызстане | 2.3.1.1.Осуществление постоянного содействия реализации модели LEAD *(Модель социального партнерства и перенаправления*) в Кыргызстане на основе информирования | 2019-2021 | Информационные кампании | СОБ МВД | Фонд Сорос-Кыргызстан  *(ФСК)* |
|  |  | 2.3.1.2.Включение в учебную программу курсантов Академии МВД - изучение опыта адаптации модели LEAD в Кыргызстане в контексте, вступивших в силу с 1 января 2019 года новых УК, УПК и др. НПА | 2020-2021 | Программа и отчеты | Академия МВД | Фонд Сорос-Кыргызстан  *(ФСК)* |
|  |  | 2.3.1.3. Участие в совместном мониторинге внедрения модели LEAD | 2020-2021 | Отчеты по результатам мониторинга | СОБ МВД | ФСК, СПИД Фонд Восток-Запад |
| 2.4. | 2.4.1.Приведение в соответствие с нормами национального законодательства и международными обязательствами по правам человека проведение оперативно-профилактических мероприятий МВД, которые затрагивают ключевые группы населения, и обеспечить соответствующий контроль исполнения | 2.4.1.1.Проведение обучения среди соответствующих сотрудников ОВД КР в соответствии с требованиями по работе с ключевыми группами населения | 2019-2021 | Программа, график и списки участников обучения | СОБ МВД, Советник министра *(Осмонова А.С.)* | ГФСТМ |
|  | 2.4.2.Утверждение Инструкции для сотрудников ИВС по  обеспечению задержанных людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) антиретровирусной терапией ( АРВ-терапией) | 2.4.2.2.Создание рабочей группы с участием представителей СПИД Фонда «Восток-Запад» | май 2019 | Распоряжение МВД | СОБ МВД, Советник министра *(Осмонова А.С.)* | СПИД Фонд Восток-Запад |
|  |  | 2.4.2.3.Разработка Инструкции | май 2019 | Проект Инструкции | Рабочая группа | СПИД Фонд Восток-Запад |
| 2.5. | 2.5.1.Осуществление мониторинга по обеспечению доступа к Программам терапии метадоном (ПТМ) в ИВС ОВД КР | 2.5.1.1.Разработка инструментария для осуществления мониторинга | май 2019 | Методическое пособие | Рабочая группа | СПИД Фонд Восток-Запад |
| **Цель 3. Внедрение новых индикаторов оценки деятельности ОВД КР в контексте профилактики ВИЧ в соответствии с нормами национального законодательства на принципах уважения прав человека, гендерного равенства и не дискриминации** | | | | | | |
| 3.1. | 3.1.1.Анализ и оценка результатов внедрения новых критериев оценки деятельности милиции в контексте соблюдения прав ключевых групп населения, профилактики ВИЧ и предотвращения пыток | 3.1.1.1. Анализ результатов внедрения новых критериев оценки деятельности милиции в контексте профилактики ВИЧ, гендерно обусловленного насилия и предотвращения пыток, и внесение необходимых уточнений | август 2019 | отчет | Советник министра *(Осмонова А.С.),* СОБ МВД | ФСК/ГФСТМ |
|  |  | 3.1.1.2.Мониторинг внедрения уточненных критериев оценки в 6-ти пилотных городах | сентябрь-январь 2020 | отчет | Советник министра *(Осмонова А.С.),* СОБ МВД | ФСК/ГФСТМ |
|  |  | 3.1.1.3.Проведение Круглого стола по результатам проекта | февраль 2020 | Программа, списки участников, рекомендации | Советник министра *(Осмонова А.С.),* СОБ МВД | ФСК/ГФСТМ (модуль 6.5) |
| 3.2. | 3.2.1. Отчет представителя МВД - члена Комитета по ВИЧ и ТБ Координационного совета по общественному здравоохранению при Правительстве КР *(КСОЗ)* с обзором результатов деятельности МВД в рамках ведомственного плана по ВИЧ | 3.1.2.1.Подготовка отчета представителя МВД - члена Комитета по ВИЧ и ТБ КСОЗ при Правительстве КР с обзором результатов деятельности МВД в рамках ведомственного плана по ВИЧ | 2019,  2020 | Годовые отчеты | Советник министра *(Осмонова А.С.),* СОБ МВД | ФСК/ГФСТМ |